TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC & LỊCH LÀM VIỆC

IRONMAN VIETNAM 2026

1. TRANSITION – Bag Drop Assistant

Số lượng: FULL – 01 nhân sự

Nhiệm vụ

Trước sự kiện

- Tham gia tập huấn online và tập huấn tại site

- Tham gia các nhóm Zalo chung

- Nhận bàn giao vật dụng

Trong sự kiện

- Quản lý đám đông tại khu vực gửi túi

- Thực hiện thao tác gửi / trả túi

- Kiểm soát số lượng túi

- Quản lý nhóm tình nguyện viên

- Báo cáo vấn đề cho quản lý

Sau sự kiện

- Bàn giao vật dụng

- Báo cáo số lượng sử dụng dịch vụ

- Báo cáo sự cố (nếu có)

- Hoàn thành khảo sát sau sự kiện

Lịch làm việc

- Training online: 26/4/2026

- Training onsite: 8/5/2026

- Race day: 03:00 – 00:00 (10/5/2026)

2. COURSE – Deputy

Số lượng: 08 nhân sự
Ưu tiên: Nam, đã làm đường chạy

Nhiệm vụ chính

- Kiểm tra setup đường đua

- Quản lý tình nguyện viên

- Khóa đường theo hiệu lệnh

- Giám sát an toàn đường đua

- Báo cáo sự cố

- Hỗ trợ vận hành điểm nóng

Lịch trước sự kiện

- Training online: 1–2 buổi (2 tiếng)

- 7/5/2026: 18:00 – 22:00
Họp tổng và khảo sát đường đua

Race day

10/5/2026 03:00 – 15:30

3. COURSE – Hotspot

Số lượng: 39 nhân sự

Nhiệm vụ

- Đứng tại điểm trên đường đua

- Hướng dẫn vận động viên

- Điều phối giao thông

- Ngăn người ngoài vào đường đua

Lịch

7/5/2026

18:00 – 22:00
Khảo sát đường đua
(Sector 1, 6, 7, 8)

8/5/2026

14:00 – 18:00
Khảo sát đường đua
(Sector 2, 3, 4, 5)

Race day

10/5/2026
03:00 – 17:00

4. AID STATION

A. BIKE

Số lượng: 18 nhân sự

Nhiệm vụ

- Kiểm đếm vật tư

- Quản lý trạm tiếp sức

- Đào tạo nhanh tình nguyện viên

- Báo cáo tình hình trạm

- Chụp hình nghiệm thu

Lịch

Training online
1–2 buổi

7/5/2026
18:00 – 22:00
Khảo sát đường đua

9/5/2026
14:00 – 18:00
Kiểm tra trạm

Race day
10/5/2026
05:00 – 17:00

B. RUN

Ca 1

05:00 – 15:00

Ca 2

13:00 – 24:00

Lịch

8/5/2026
14:00 – 18:00
Khảo sát đường đua

9/5/2026
14:00 – 18:00
Kiểm tra trạm

Race day
10/5/2026
06:00 – 24:00

5. SAG Wagon Run Lead

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ

- Hỗ trợ vận động viên bỏ cuộc

- Cung cấp nước và vật dụng y tế cơ bản

- Đưa vận động viên về khu sự kiện

Lịch

Training online
1 buổi

9/5/2026
03:30 – 10:30
Sunrise Sprint & Ironkids

10/5/2026
06:00 – 24:00

6. FINISH LINE – Finish Gate (Ironman)

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ

- Điều phối luồng vận động viên và khán giả

- Hướng dẫn tình nguyện viên

- Kiểm đếm vật phẩm

Lịch

Training online
2 tiếng

Thứ 5
Site check

Thứ 7
03:00 – 12:00
Sunrise Sprint & Ironkids

Chủ nhật
05:00 – 23:59

7. FINISH LINE – Finisher Shirt

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ và lịch làm việc:
Giống Finish Gate

8. FINISH LINE – Towel / Medal / Aid Station 1

Số lượng: FULL – 01 nhân sự

Nhiệm vụ và lịch làm việc:
Giống Finish Gate

9. FINISH LINE – Aid Station 2 (Recovery Area)

Số lượng: FULL – 01 nhân sự

Nhiệm vụ và lịch làm việc:
Giống Finish Gate

10. FINISH LINE – Finish Gate (khác vị trí)

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ và lịch làm việc:
Giống Finish Gate

11. SWIM START – Crowd Control

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ

- Quản lý cổng Swim Start / Finish

- Điều phối vận động viên xuống nước

- Kiểm soát người ra vào

- Quản lý tình nguyện viên

Lịch

Training online
1 buổi

Rehearsal
1 buổi

Thứ 7
02:30 – 11:00

Chủ nhật
02:00 – 11:00

12. COURSE – Personal Needs Bag Lead (Bike & Run)

Số lượng: FULL – 01 nhân sự

Nhiệm vụ

- Nhận và vận chuyển túi cá nhân vận động viên

- Sắp xếp theo số thứ tự

- Hỗ trợ vận động viên nhận túi

- Báo cáo số lượng túi

Race day

10/5/2026
03:00 – 24:00

13. COURSE SUPPORT

Số lượng: 01 nhân sự

Nhiệm vụ

- Kiểm tra setup đường đua

- Quản lý thiết bị

- Khóa đường

- Xử lý sự cố

Lịch

7/5/2026
18:00 – 22:00

8/5/2026
14:00 – 18:00

10/5/2026

00:00 – 08:00
12:00 – 18:00